## Wdrożenia
# | Nazwa firmy | ID panelu | Status | Strona WWW | Data briefu | Data startu | Data dostarczenia | Skomplikowanie | Języki | SLA zakład. (dni) | Czas budowy (h) | SLA rzeczyw. (dni) | Delta SLA (dni) | SLA ok? | Rundy poprawek | Zmiany | SLA poprawki | Feedback | ALERT | Lead time (dni) | Uwagi | DASHBOARD — KONTROLA WDROZEN |  |  |  | KOLEJKA SALES — KALKULATOR | [5 empty] | CLAUDE AI — POSTEP WIEDZY I AUTONOMII
1 | WHITE FROG (CityApart Szczecin) | 56026 | Zakończona | https://cityapartszczecin.pl/ | 2026-01-10 | 2026-01-15 | 2026-01-25 | Średnia | PL | 7 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | - | NIE |  |  |  | PODSUMOWANIE |  |  |  | Czas realizacji od briefu | [5 empty] | ANALIZA PROJEKTOW — NAUKA AI
2 | WARSZAWSKI HOLDING (WawaBed) | 55761 | Czekamy na klienta | https://wh.waw.pl/ | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  | Wysoka | PL | 10 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | - | NIE |  |  | Czeka na wybór wersji v1/v2 | Projekty ogolem |  |  |  | Typ | SLA (dni) | ~Czas | Przyklady |  |  | L.p. | Projekt | Zlozonosc | Sesje | Korekty | Root causes | Wiedza (1-10) | Autonomia % | Ocena | Trend
3 | VILLA KAPITAŃSKA | 57041 | Gotowe / czeka na wklejenie | https://villa-kapitanska.pl/ | 2026-01-20 | 2026-01-25 |  | Bardzo wysoka | PL+DE | 14 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | - | NIE |  |  |  | Zakonczone |  |  |  | Minimalne | 3 | ~1 tydzien | WCA, Dobry Wiatr |  |  | 1 | CityApart Szczecin | Średnia | 2 | 0 | 3 | 2 | 75 | ⭐⭐⭐ | Fundament
4 | Mountain Prestige MAR | 57060 | Brief | https://client57060.idosell.com/ | 2026-03-01 |  |  | Brief | ? | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | - | NIE |  |  |  | W realizacji |  |  |  | Standardowe PL | 7 | ~1.5 tygodnia | GoldenApts, MW Consult. |  |  | 2 | WawaBed | Wysoka | 3 | 0 | 4 | 3 | 78 | ⭐⭐⭐ | Kreacja
5 | MORADA SERVICE (GoldenApartments) | 57304 | Zakończona | https://client57304.idosell.com/ | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 2026-02-28 | Średnia | PL | 7 | 15 |  |  |  | 2 | 6 | 2 dni | TAK |  |  |  | Brief (nowe) |  |  |  | Rozszerzone PL+EN | 10 | ~2 tygodnie | Madera, WawaBed |  |  | 3 | Willa Kapitańska | Bardzo wysoka | 4 | 0 | 5 | 4 | 80 | ⭐⭐⭐ | PL+DE
6 | MW Consulting | 53370 | Zakończona | https://client53370.idosell.com/ | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 2026-02-25 | Średnia | PL | 7 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | - | NIE |  |  |  | Czekamy na materialy |  |  |  | Premium (JS/anims) | 14 | ~3 tygodnie | EcoCamping, Najmar |  |  | 4 | GoldenApartments | Średnia | 5 | 2 | 6 | 4 | 65 | ⭐⭐ | OSOBY trap
7 | GeoStay LLC | 57156 | Gotowe / czeka na wklejenie | https://geostay.ge/ | 2026-02-15 | 2026-02-20 |  | Wysoka | PL+RU | 10 | 14 |  |  |  | 0 | 0 | - | NIE |  |  |  | Czekamy na klienta |  |  |  | Wielojezyczne 3+ | 14 | ~3 tygodnie | SORS Eagle Tower |  |  | 5 | MW Consulting | Średnia | 2 | 0 | 2 | 5 | 85 | ⭐⭐⭐⭐ | Reuzyciewiedzy
8 | WebActive (Mazurski Chill) | 57689 | Gotowe / czeka na wklejenie | https://client57689.idosell.com/ | 2026-02-20 | 2026-03-01 |  | Średnia | PL | 7 | 12 |  |  |  | 1 | 4 | 2 dni | NIE |  |  |  | Gotowe / do wklejenia |  |  |  | Faktyczny czas budowy to ~30% SLA — reszta to bufor na feedback klienta | [5 empty] | 6 | GeoStay (PL+RU) | Wysoka | 3 | 0 | 3 | 5 | 85 | ⭐⭐⭐⭐ | Nowy jezyk
9 | MADERA (Madera Centrum) | 45553 | Zakończona | http://www.maderacentrum.pl/ | 2026-01-25 | 2026-02-01 | 2026-03-17 | Wysoka | PL+EN | 10 | 20 |  |  |  | 3 | 18 | 3 dni | TAK |  |  |  | Zablokowane (klient) |  |  |  | KALKULATOR — wpisz klienta i date briefu | [5 empty] | 7 | Mazurski Chill | Średnia | 3 | 1 | 4 | 5 | 78 | ⭐⭐⭐ | Stabilny
10 | NAJMAR | 57656 | Czekamy na klienta | https://client57656.idosell.com/ | 2025-12-20 | 2026-01-05 |  | Bardzo wysoka | PL | 14 | 35 |  |  |  | 14 | 33 | 2 dni | TAK |  |  |  | % ukonczenia |  |  |  | Klient | Typ projektu (wybierz) | Brief wyslany | Szac. gotowosc | Dni rob. pozostalo | PRIORYTET | 8 | Madera Centrum | Wysoka | 5 | 3 | 8 | 6 | 70 | ⭐⭐⭐ | Scope creep
11 | EcoCamping (Krzysztof Dostal) | 57820 | W realizacji | http://client57820.idosell.com/ | 2026-03-05 | 2026-03-10 |  | Bardzo wysoka | PL+EN | 14 | 28 |  |  |  | 2 | 22 | 3 dni | TAK |  |  | Aktywny — trwają poprawki | Avg SLA zakl. (dni) |  |  |  | Mountain Prestige MAR (PRZYKLAD) | Standardowe (7 dni) | 2026-04-10 |  |  |  | 9 | NAJMAR | Bardzo wysoka | 14 | 14 | 33 | 5 | 50 | ⭐⭐ | Najtrudniejszy
12 | MENTALIS | 23326 | Brief | https://client23326.idosell.com/ | 2026-03-15 |  |  | Brief | ? | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | - | NIE |  |  |  | Avg SLA rzecz. (dni) | [9 empty] | 10 | EcoCamping | Bardzo wysoka | 5 | 2 | 10 | 8 | 85 | ⭐⭐⭐⭐ | Mapa+JS
13 | MARCIN SKRZYPCZAK | 33019 | Brief | https://client33019.idosell.com/ | 2026-03-20 |  |  | Brief | ? | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | - | NIE |  |  |  | Avg rezerwa (dni) | [9 empty] | 11 | SORS Eagle Tower | Bardzo wysoka | 3 | 2 | 6 | 9 | 90 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | REKORD 4 jezyki
14 | WCA Wrocław City Apartments | 6645 | Gotowe / czeka na wklejenie | https://wroclawcityapartments.pl/ | 2026-03-15 | 2026-03-20 |  | Niska | PL | 3 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 3 dni | NIE |  |  |  | SLA dotrzymane (%) | [9 empty] | TREND AUTONOMII: 75% -> 90% (projekt 1 -> 11)
15 | SORS Eagle Tower (Paweł Pasławski) | 51651 | W realizacji | https://client51651.idosell.com/ | 2026-03-10 | 2026-03-15 |  | Bardzo wysoka | PL+EN+DE+ES | 14 | 22 |  |  |  | 2 | 9 | 2 dni | NIE |  |  | META titles do wklejenia | Rundy poprawek lacznie | [9 empty] | Projekt 9 (NAJMAR) = dolek — brak freeze scope → LEKCJA: ZAWSZE akceptuj brief przed startem
[22 empty] | Bottlenecki (>=3 rundy) | [9 empty] | Projekt 11 (SORS) = REKORD: 4 jezyki w 3 sesjach → 90% autonomii
[22 empty] | Avg lead time (dni rob) | [9 empty] | Od projektu 5+: IdoBooking traps stosowane automatycznie (OSOBY, overlay, z-index, header)
[22 empty] | Proj. z feedbackiem | [9 empty] | DANE DO WYKRESOW AI
[22 empty] | PIPELINE PROJEKTOW | [9 empty] | Projekt | Autonomia(%) |  |  | Projekt | Sesje |  | Projekt | Wiedza(1-10) | Min. akceptowalny
[22 empty] | Status | Liczba | % | Pasek (20 znakow) | [6 empty] | 1 | 75 |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 70
[22 empty] | Zakonczona | [9 empty] | 2 | 78 |  |  | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 70
[22 empty] | W realizacji | [9 empty] | 3 | 80 |  |  | 3 | 4 |  | 3 | 4 | 70
[22 empty] | Brief | [9 empty] | 4 | 65 |  |  | 4 | 5 |  | 4 | 4 | 70
[22 empty] | Czek. na mat. | [9 empty] | 5 | 85 |  |  | 5 | 2 |  | 5 | 5 | 70
[22 empty] | Czek. na kl. | [9 empty] | 6 | 85 |  |  | 6 | 3 |  | 6 | 5 | 70
[22 empty] | Gotowe/wkl. | [9 empty] | 7 | 78 |  |  | 7 | 3 |  | 7 | 5 | 70
[32 empty] | 8 | 70 |  |  | 8 | 5 |  | 8 | 6 | 70
[22 empty] | SLA ZAKŁADANE vs RZECZYWISTE |  |  |  | Jak dodac projekt do KOLEJKI? | [5 empty] | 9 | 50 |  |  | 9 | 14 |  | 9 | 5 | 70
[22 empty] | Zlozonosc | SLA zakl. | Avg rzecz. | Rezerwa | 1. Sales wypelnia tabele Kalkulator (klient + typ + data briefu) | [5 empty] | 10 | 85 |  |  | 10 | 5 |  | 10 | 8 | 70
[22 empty] | Minimalne | 3 | 1 | 2 | 2. Damian przenosi projekt do glownej tabeli (kols A-V, nowy wiersz) | [5 empty] | 11 | 90 |  |  | 11 | 3 |  | 11 | 9 | 70
[22 empty] | Standardowe | 7 | 2 | 5 | 3. Status = 'Brief' — projekt pojawia sie w dashboardzie automatycznie
[22 empty] | Wysoka | 10 | 3 | 7 | 4. Zmiana statusu w kol. D = dashboard, pipeline i statystyki aktualizuja sie
[22 empty] | Bardzo wysoka | 14 | 4 | 10
[22 empty] | SREDNIA | 11 | 3 | 8
KLUCZOWE WNIOSKI
Autonomia 75%->90% w 11 projektach. Wyrazny wzrost od projektu 5 (MW Consulting).
SORS: 4 jezyki + 3 sesje = najwyzsza efektywnosc. Rekord wsrod wszystkich projektow.
NAJMAR: brak scope freeze = 14 sesji (lekcja procesowa — akceptuj brief przed startem).
Od proj. 5: IdoBooking traps (OSOBY, overlay, z-index, header) handled automatycznie.
Wielojezycznosc: PL -> PL+DE -> PL+RU -> PL+EN+DE+ES — progresywna nauka.
Granica autonomii: wklejanie CMS, weryfikacja zdjec, decyzje finansowe wymagaja czlowieka.
Formulas:
Lead time (dni) = IF(OR([Data briefu]="",[Data dostarczenia]=""),"-",NETWORKDAYS([Data briefu],[Data dostarczenia])-1)
Note on T10: ⚠️ UWAGA: 3 rundy — zmiana koloru, przebudowa homepage, galeria. Zmiany po odbiorze.
Note on T11: 🔴 BOTTLENECK: 14 rund poprawek, 33 root causes. Brak freeze scope na starcie. Lekcja: akceptuj brief PRZED startem.